АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ДОРОГИНО

ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСОКЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.09.2018г. № 158

Об утверждении плана подготовки и проведения мероприятий к Декаде пожилого человека

Рассмотрев план подготовки и проведения мероприятий ко Дню пожилого человека

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план подготовки и проведению мероприятий к Декаде пожилого человека (Приложение №1).
2. Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий к Декаде пожилого человека (Приложение №2).
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка Дорогино Л.С. Стаценко

Косенко А.И.

71258

Приложение №1 к постановлению

администрации р.п. Дорогино

от 25.09.2018г. № 158

ПЛАН

Подготовки и проведения праздника, посвященного «Декаде Пожилого человека»

в р.п. Дорогино 03.10.2018года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Место проведения | Ответственный |
| 1. | Обсуждение плана мероприятий праздника «День добра и уважения» посвященный Дню пожилого человека. | 24.09.2018г | Администрация р.п. Дорогино | Гайзель Л.Н..  Косенко Е.И. |
| 2. | Подготовить сценарий проведения праздника | До 30.09.18г. | ГДК | Козуб Е.А. |
| 3. | Подготовить номера художественной самодеятельности | До 01.10.18г. | ГДК | Тесленко С.Н. |
| 4. | Подготовить выставку цветов «Осенняя сказка» и заготовок из овощей «Хозяюшка» | 03.10.18г.  До 14.00ч. | ГДК | Таранова Р.В.  Коваленко Т.А.  Ишкова Е.Ф. |
| 5. | Подготовить список самых активных пенсионеров поселка и благодарственные письма от администрации р.п. Дорогино | До 01.10.18г. | Администрация р.п. Дорогино | Таранова Р.В.  Ишкова Е.Ф. (по согласованию) |
| 6. | Написать и развесить афиши | До 28.09.18г. | ГДК | Бедрина Е.А.  Бедрина Я.С. |
| 7. | Подготовить танцевальную программу праздника. | До 01.10.18г. | ГДК | Бедрина Я.С. |
| 8. | Закупить благодарственные письма, призы, продукты. | До 01.10.18г. | Администрация р.п. Дорогино | Косенко Е.И.  Гайзель Л.Н.  Ишкова Е.Ф. |
| 9. | Финансирование мероприятия | До 01.10.18г. | Администрация р.п. Дорогино | Руководители организаций, предприятий, учреждений, администрация р.п. Дорогино |
| 10. | Составить смету проведения праздника | До 27.09.18г. | ГДК | Ишкова Е.Ф.  Косенко Е.И.  Гайзель Л.Н. |
| 11. | Оформить фойе для проведения праздника. | До 13.00ч.  03.10.18г. | ГДК | Бедрина Я.С.  Бедрина Е.А.  Ишкова Е.Ф. |
| 12. | Провести праздничное мероприятие « День добра и уважения» а). Выставка цветов «Осенняя сказка» и заготовок из овощей  «Хозяюшка».  б). Праздничное поздравление  в). Конкурсы и танцевальная программа « В кругу друзей!». | 03.10.17г.  15.00ч.  Фойе ГДК | ГДК | Козуб Е.А. Актив ГДК,  совет ветеранов – поселка, клуб «Ветеран» |
| 13. | Провести фотосъемку праздника | 03.10.18г. | ГДК | Гайзель Л.Н. |
| 14. | Организовать транспорт для пожилых людей. | 03.10.18г.  С 14.30 ч. | До ГДК с нового поселка. | Косенко Е.И. |
| 15. | Организовать музыкальное оформление мероприятия. | 03.10.18г.  15.00ч. | ГДК | Бедрина Я.С. Тесленко С.Н. |
| 16. | Оформить заметку в СМИ. | До 3.10.18г. | ГДК | Гайзель Л.Н. специалисты администрации р.п. Дорогино, совет ветеранов поселка. |

Приложение №2 к постановлению

администрации р.п. Дорогино

от 25.09.2018г. № 158

Организационный комитет по подготовке и проведению праздника

«Декада Пожилого человека».

1.Гайзель Людмила Николаевна – директор МУ «ГДК» р.п. Дорогино 2.Тесленко Сергей Николаевич – художественный руководитель МУ «ГДК»

3. Косенко Елена Ивановна – специалист администрации р.п. Дорогино.

4.Ишкова Екатерина Философовна – председатель клуба «Ветеран».

5.Таранова Раиса Васильевна – председатель Совета ветеранов (по согласованию).

6. Мажаева Юлия Александровна – педагог организатор по делам молодежи (по согласования).

Приложение № 3 к постановлению

администрации р.п. Дорогино

от 25.09.2018г.

СМЕТА

на проведение праздничного мероприятия «День добра и уважения» посвященного Дню Пожилого человека.

1. Продукты (на праздничное чаепитие) - 6500 руб.
2. Призы (на проведение игр, конкурсов и за участие в выставках) и благодарственные письма (на чествование) - 1500 руб.

Игра «Я Маша, я Даша»-5 призов = 250руб. Игра» «Перетягивание веревочки»- 5 призов = 250 руб. Конкурс «Танец на газете» - 6 призов =280 руб. Игра «Танец с шарами» -6 призов = 280 руб. Выставка цветов – 3 приза = 220 руб. Выставка «Заготовки осени» - 3 приза = 220руб.