АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ДОРОГИНО ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.08.2019г. №130

О плане мероприятий по подготовке и проведению праздника День поселка

«Поселок мой, и труд и вдохновенье!»

В целях создания комфортной среды для сотрудников и посетителей учреждений культуры, стимулирования посредством принципа соревновательности муниципальных образований  в плане благоустройства, выявления и развития творческого потенциала среди населения Черепановского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Время проведения праздничного мероприятия  «Поселок мой, и труд и     вдохновенье!» и назначить на 10 августа 2019г.

- Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня поселка на территории р.п. Дорогино (приложение №2);

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования  Дня поселка на территории р.п. Дорогино (приложение №1);

- Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка Дорогино                                                   Л.С. Стаценко

Косенко А.И.

71258

Приложение №1 к постановлению

администрации р.п. Дорогино

от 05.08.2019г.   № 130

План подготовки проведения праздника дня Поселка р. п. Дорогино 2019 г

«Поселок мой, и труд и вдохновенье!»

| № п/п | Наименование мероприятия» | Дата и место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обсуждение плана подготовки и проведения праздника , посвященного Дню Поселка. - составить список оргкомитета; - составить список для награждения; - составить список для чествования: Написать сценарий и подписать его в районе - Общественных организаций (женсовет, союз ветеранов, молодёжь); - Спортсмены поселка (охватить все виды спорта, действующие на территории поселка); | 22.07.2019 администрация р.п. Дорогино До 02.08.2019г. | Гайзель Л.Н. Косенко А.И. Таранова Р.В. Барулина Г.М. Козуб Е.А. Гайзель Л.Н. |
| 2. | Провести месячник по благоустройству территории предприятий, организаций, учреждений. | 10.07.2019- 10.08.2019 г. | Руководители предприятий. Организаций. Учреждений. |
| 3. | Подведение итогов по благоустройству р.п. Дорогино | 10.08.2019 г. | администрация р.п. Дорогино |
| 4. | Определить список номинантов жителей р.п. Дорогино на награждения: -медалью 95-лет Черепановского района - Почетной грамоты Совета Депутатов законодательного собрания НСО; - Почетной грамотой Главы района; - Почетной грамотой Главы р.п. Дорогино; Направить соответствующие ходатайства. | До 05.08.2019г. | Глава р.п. Дорогино Л.С.Стаценко |
| 5. | Обновление Доски Почета. | До 01.08.2019 г. | Косенко А.И. |
| 6. | Запрет торговли алкогольными напитками и напитками в стеклянной таре в местах проведения праздничных мероприятий. | 10.08.2019г. | Косенко А.И. |
| 7. | Хозяйственные вопросы по организации праздника: подготовка площади; - срочный ремонт сцены на площади; - подготовка и оформление сцены; - организация торговых точек на празднике; - подключение к электричеству; - организация транспорта для артистов; - организация транспорта для аппаратуры, мебели (лавки, столы); - оформление сцены – баннер на заднике. - организация фейерверка. | До 04.08.2018 10.08.2019 10.08.2019 с 14.00ч. 10.08.2019 в 13.00ч. 10.08.2019 по графику выступлений 01.08.2019 13.00 ч. От ГДК и от школы 13.30 ч. 10.08.2019 до 13.30ч. 22.00 ч. 10.08.2019 | Рогачев Е.С. Иванайский С.В. Тесленко С.Н. Косенко А.И. И.П. поселка Тесленко С.Н. Администрация р.п. Дорогино Тесленко С.Н. Бедрина Я.С. Администрация р.п. Дорогино Косенко А.И. Администрация р.п. Дорогино |
| 8. | Оформление: - пригласительные, - афиши, - шары для открытия 30 шт.- танцорам - программа праздника (большая). | 05.08.2019г. | Косенко А.И. Гайзель Л.Н. |
| 9. | Разработать сценарный план - Торжественная часть - Концертная программа Майский СДК ДШИ р.п.Дорогино ГДК р.п.Дорогино 3. Дискотека. 4. Праздничный фейерверк! | С 15.00 до 17.00 ч. С 17.00ч. до 20.00ч. С 20.00ч. до 22.00ч. 22.00ч. | Козуб Е.А. Тесленко С.Н. Менская И.Н.-ДШИ Штанг Н.Г. ДШИ – по согласованию Назаренко О.Г.- по согласованию Хохлова И.В.-ГДК р.п.Дорогино Бедрина Я.С. Тесленко С.Н. Шафранский В.В. |
| 10. | Организация торговых точек. | 11.08.2018 С 13.30 | ИП поселка |
| 11. | Развлекательные комплексы для детей. | 11.08.2018 С 15.00 | ИП поселка и района |
| 12. | Выставка – продажа народно – прикладного творчества | 11.08.2018 С 15.00 | Женсовет и Совет ветеранов |
| 13. | Торжественная часть праздника: - Открытие праздника; - Награждение лучших представителей трудовых коллективов поселка; - Награждения жителей , занесенных на Доску Почета; - Представление общественных организаций поселка; - Чествование спортсменов поселка; - Подведение итогов по благоустройству; | 15.00 ч.- 16.20 | Козуб Е.А. Тесленко С.Н. |
| 14. | Финансирование праздника. | До 05.08.2019. | Администрация р.п. Дорогино, руководители предприятий и учреждений поселка ИП. |
| 15. | Охрана праздника. | 10.08.2019 С 15.00-20.00 – площадь. С 20.00-22.00 – у школы. | Сорокин С.А. |
| 16. | Дежурство врача. | На протяжении всего праздника. 10.08.2019. |  |
| 17. | Подготовить письма в РОВД и о дежурстве врача. | До 01.08.2019 | Косенко А.И. |
| 18. | Организовать видео и фотосъемку праздника. | 10.08.2019 с 15.00 ч. | Гайзель Л.Н. |
| 20. | Ответственный за явку приглашенных на праздник. | 10.08.2019 г. | Специалист администрации р.п. Дорогино |

Приложение №2 к постановлению

администрации р.п. Дорогино

от 30.08.2019г. № 130

Организационный комитет по подготовке и проведению праздника

«Люблю тебя, мой край родной!»

Стаценко Л.С. - Глава рабочего поселка Дорогино;

Косенко Е.И. - специалист администрации;

Вяткина Н.А. (по согласованию) – председатель Совета Депутатов;

Гайзель Л.Н.– директор МУ «ГДК»;

Козуб Е.А. – режиссер МУ «ГДК»;

Менская И.Н. (по согласованию)  – преподаватель отделения «Хореографическое искусство» МБУДО «ДДШИ»;

Быкова А.А. (по согласованию) – совет молодежи.