АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ДОРОГИНО

ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСОКЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2019г № 210

Об утверждении плана подготовки и проведения праздничного мероприятия,

посвященного Дню Матери «Лучшие мамы на свете!»

Рассмотрев план подготовки и проведения мероприятия, посвященного Дню Матери «Лучшие мамы на свете!»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Проведение мероприятия, посвященного Дню Матери  назначить на 22.11.2019 г.

- Утвердить план подготовки и проведения мероприятия, посвященного Дню Матери (Приложение №1).

- Утвердить  состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия, посвященного Дню Матери (приложение №2).

- Контроль  исполнения оставляю за собой.

Глава рабочего поселка Дорогино                                       Л.С. Стаценко

Косенко А.И.

71258

Приложение №1к постановлению

администрации  р.п. Дорогино

№ 210 от 22.11.2019г.

ПЛАН

Подготовки и проведения праздничного мероприятия,

посвященного Дню Матери «Лучшие мамы на свете!»

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обсуждение плана подготовки и проведения мероприятия. | 22.11.19г. | Гайзель Л.Н. Козуб Е. А. |
| 2. | Написание сценария праздника: «Лучшие мамы на свете!» | До 22.11.19г. | Козуб Е.А. |
| 3. | Подобрать кандидатуру мамы от коллектива организации или предприятия для чествования на празднике. | До 20.11.19г. | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 4. | Составить список приглашенных мам для чествования на празднике. | До 20.11.19г. | Косенко Е. И. |
| 5. | Собрать и подготовить информацию о приглашенных мамах и их семьях. | До 22.11.19г. | Косенко Е.И. Козуб Е. А. |
| 6. | Приготовить подарок от предприятия или организации для поздравления. | До 22.11.19г. | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 8. | Подготовить концертные номера для праздника. | До 22.11.19г. | Козуб Е.А. Бедрина Е. А. |
| 9. | Оформление сцены. | 22.11.19г. | Бедрина Е. А. Бедрина Я.С. |
| 10. | Музыкальное оформление праздника | До 22.11.19г. | Бедрина Я.С. |
| 11. | Провести праздничное мероприятие, посвященное Дню Матери: - поздравление от администрации поселка; - поздравительные концертные номера ; - чествование женщин-матерей, приглашенных на праздник (грамоты, медали). | 22.11.19г. ГДК в 18.00 | Бедрина Е. А. Козуб Е.А. Бедрина Я.С. администрация р.п. Дорогино |
| 12. | Написать афиши и разнести их по поселку. | До 19.11.19г. | Бедрина Е. А. Бедрина Я. С. |
| 13. | Провести фотосъемку праздника. | 22.11.19г. | Гайзель Л. Н. |
| 15. | Подготовить информацию о проведенном празднике в СМИ. | 22.11.19г. | Гайзель Л.Н. |

Приложение №2 к постановлению

администрации р.п. Дорогино

от 22.11.2019г. № 210

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

по подготовке и проведению мероприятия Дня Матери: «Лучшие мамы на свете!»

Члены оргкомитета:

- Гайзель Л.Н. - директор  МУ «ГДК» р.п. Дорогино.

- Бедрина Е. А. –и. о. директора  МУ «ГДК» р.п. Дорогино.

- Козуб Е.А. – режиссер МУ «ГДК» р.п.Дорогино.

- Косенко А. И. – специалист администрации р.п. Дорогино.

- Козуб С.В. – директор МБУДО «ДДШИ».

- Вяткина Н.А. – директор МКОУ Дорогинская СОШ (по согласованию)