АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ДОРОГИНО

ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСОКЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2019г. № 211

О проведении Новогодних мероприятий

на территории рабочего поселка Дорогино Черепановского района Новосибирской области

В целях координации и организации подготовки и проведения Новогодних праздников,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению Новогодних мероприятий 2019-2020 года (приложение № 1).

2.Утвердить перечень мероприятий по подготовке и проведению Новогодних праздников 2019-2020 года (приложение № 2).

3.Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, всех форм собственности в период подготовке и празднования Новогодних и Рождественских праздников:

3.1.Не допускать случаев организации массовых мероприятий на объектах, не соответствующих требованиям пожарной безопасности;

3.2.Не допускать случаев проведения массовых мероприятий организациями и должностными лицами с отсутствием опыта в проведении подобных мероприятий;

3.3.Задействовать в организации и проведении массовых мероприятий лиц, прошедших обучение в области пожарной безопасности;

3.4.Не допускать к проведению праздничных мероприятий, связанных с применением пиротехнических изделий организации, не имеющие соответствующих разрешительных  документов;

3.5.Исключить применение пиротехнических изделий в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;

4.Руководителям торговых предприятий, независимо от формы собственности, руководителям образования и культуры рабочего поселка Дорогино, произвести в предновогодний период праздничное оформление.

5.Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка Дорогино

Черепановского района

Новосибирской области                                                        Л.С.Стаценко

Косенко Е.И.

71-258

# ПЛАН

# Подготовки и  проведения  Новогодних  и  рождественских  праздников  на

# территории  р.п. Дорогино в 2019- 2020 году.

| № п/п | Наименование | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание по проведению Новогодних праздников. | 02.12.19 г. администрация р.п. Дорогино. | Косенко Е.И. и/о Бедрина Е.А. Руководители бюджетных учреждений. |
| 2. | Избрать оргкомитет по подготовке к проведению праздников. | 12.12.16 г. администрация | Косенко Е.И. Гайзель Л.Н. |
| 3. | 1.Подготовить письма предприятиям поселка и индивидуальным предпринимателям о спонсорской помощи; 2.Провести сбор спонсорских денежных средств на проведение праздника. | До 15.12.19г. | Косенко Е.И.. Косенко Е.И. Ишкова Е.Ф. Гайзель Л.Н. |
| 4. | Изготовление новогодних игрушек на поселковую елку. | До 23.12.19г. | Детский дом – Коновалова Н.А. Дорогинская СОШ - Вяткина Н.А. Д/сад «Солнышко» - |
| 5. | Написание сценариев новогодних мероприятий и подготовка номеров худ. самодеятельности. а/. Утренник «В сказочном лесу!» для неорганизованных детей б/. Новогодний бал для пенсионеров «Новогодние сюрпризы» | До 15.12.19г. МУ «ГДК» 25.12.19г. ГДК 12.30ч. 26 декабря в 16.00ч. | Козуб Е.А. Актив ГДК Тесленко С.Н. Руководители кружков Козуб Е.А. Рук.кружков Бедрина Я.С. Тесленко С.Н. Клуб «Ветеран» Е.Ф.Ишкова Тесленко С.Н. Бедрина Я.С. |
| 6. | г/. Бал-маскарад: «Новогодние затеи!» - для молодежи и взрослых | 01.01.2020г. ГДК С 02.00ч. ночи | Бедрина Я.С. Тесленко С.Н. Коллектив ГДК Совет молодежи (по согласованию) |
| 8 | Подготовить площадь для открытия поселковой елки и проведения Новогодних праздников: - изготовить постамент для установки елки; - установить елку и иллюминацию; - организовать горку - оформить площадь вокруг елки. | До 23.12.19 г. Площадь | администрация р.п. Дорогино. Рогачев Е.С. |
| 9. | Провести уличную иллюминацию и новогоднее оформление на территории учреждений, организаций, торговых точек и предприятий поселка. | До 20.12.19г. | Руководители предприятий, организаций и учреждений поселка. |
| 10. | Предоставить график проведения новогодних мероприятий в бюджетных организациях. | До 18.12.19 г. | Гайзель Л.Н. Вяткина Н.А. Козуб С.В. Коновалова Н.А. |
| 11 | Приобрести и установить елки в учреждениях. | До 22.12.19 г. | Гайзель Л.Н. Вяткина Н.А. Козуб С.В. Коновалова Н.А. |
| 12. | Закупить иллюминацию (гирлянды), мишуру, праздничные плакаты для оформления елки Дома культуры. | До 20.12.19 г. | Бедрина Я.С. |
| 13. | 1.Оформить все новогодние афиши на 2019год. 2.Распространить афиши по поселку | До 15.12.19 г. За 5 дней до начала | Гайзель Л.Н. Актив ГДК |
| 14. | 1.Оформить афиши на новогодние мероприятия на 2020год. 2.Распространить афиши по поселку | До 25.12.19г. За 5 дней до начала | Гайзель Л.Н. Актив ГДК |
| 15. | Подобрать и подготовить фонограммы для музыкального оформления мероприятий. | До 21.12.19г. | Бедрина Я.С. Тесленко С.Н. |
| 16. | Подготовить аппаратуру для проведения новогодних праздников. | До 20.12.19г. | Тесленко С.Н. Бедрина Я.С. |
| 17. | Оформить фойе Дома культуры. | До 22.12.19г. ГДК фойе | Актив ГДК Бедрина Я.С. |
| 19. | Финансирование мероприятий. | До 22.12.19 г. | администрация р.п. Дорогино, предприятия, спонсоры, индивидуальные предприниматели |
| 20. | Приобрести фейерверки, призы, подарки, конфеты на праздничные мероприятия. | До 23.12.19 г. | Гайзель Л.Н. Косенко Е.И. Ишкова Е.Ф. |
| 21. | Провести Новогодний утренник «В сказочном лесу!» для неорганизованных детей. | 25.12.19г. 12.30ч. ГДК фойе | Козуб Е.А. Тесленко С.Н. Руководители кружков |
| 22. | Провести новогодний Бал-маскарад « Новогодние сюрпризы!»- для пенсионеров | 26.12.19г. с 16.00ч..00 ч. ГДК | Козуб Е.А. Бедрина Я.С. Тесленко С.Н. |
| 24. | Обеспечить пожарную безопасность в поселке, на предприятиях, учреждениях на время Новогодних праздниках. | Весь период | Руководители предприятий, организаций и учреждений. |
| 27. | Новогодние диско-вечера «Зимние мелодии» «Новогодние ритмы» | 03.01.2020г. 04.01.2020г. ГДК В 20.00ч. | Бедрина Я.С. |
| 29. | Колядки « Ой, радуйся земле, Сын Божий родился!» | 06.01.2020г. По поселку 18.00ч. | Клуб «Ветеран» -Ишкова Е.Ф. Худ, рук. Тесленко С.Н. Бедрина Е.А.- фольклор |
| 30. | Провести развлекательную программу « Рождественские встречи!»- для молодёжи | 06.01.2020г. С 20.00 ч. ГДК | Бедрина Я.С. Козуб Е.А. . Совет молодежи ( по согласованию) |
| # 31. | # Утренник « Новогодний хоровод!» для детской самодеятельности ГДК | # 08.01.2020г. ГДК # 12.00ч. | Бедрина Я.С. # Руководители детских кружков ГДК: # Бедрина Е.А. # Хохлова И.В. |
| # 32. | # «Скоро старый Новый год!»- праздничная дискотека | # 11.01.2020г. 20.00ч.ГДК | Бедрина Я.С. |
| # 33. | # «Путешествие во времени и не только»- театрализованный концерт посвященный старому Новому году. | # 13.01.2020г. ГДК 18.30час. | # Тесленко С.Н. |
| 34. | # Информация в СМИ | 14.01.2020г. | # Гайзель Л.Н. |

|  | Приложение №2 к постановлению администрации рабочего поселка Дорогино Черепановского района от 02.12.2019 г № 211 |
| --- | --- |

СОСТАВ

Организационного комитета по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников на территории р.п. Дорогино в 2019-2020 году.

- Гайзель Л.Н. – директор МУ «ГДК»

- Косенко Е.И.. – специалист администрации р.п. Дорогино

- Рогачев Е.С. – директор «ЖКХ – Дорогино»

- Мажаева Ю.А.  – педагог –  организатор

- Вяткина Н.А.. – директор Дорогинской СОШ (по согласованию)

- Ободова   Е.Ю.–  и/о директора  МБОУ ДОД «ДДШИ» (по согласованию)

- Коновалова Н.А. – директор Дорогинского  детского дома (по согласованию).