АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ДОРОГИНО

ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22.04.2019г № 81

Об утверждении плана по подготовке и  проведению

праздничных  мероприятий: «Нас встречает  Первомай!»,   «Этот  день мы  приближали,  как могли!» на   территории   рабочего поселка Дорогино,  посвященных 1 и 9 мая.

Рассмотрев  план по подготовке и  проведению праздничных мероприятий  «Нас встречает  Первомай!»,   «Этот  день мы  приближали,  как могли!» на   территории   р.п. Дорогино, посвященных 1и 9 мая,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план по подготовке и  проведению праздничных мероприятий   «Нас встречает  Первомай!»,   «Этот  день мы  приближали,  как могли!»   на территории р.п. Дорогино, посвященных  1и 9 мая (приложение №1).

- Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению праздничных мероприятий: «Нас встречает  Первомай!»,   «Этот  день мы  приближали,  как могли!»   на   территории   р.п. Дорогино,  посвященных 1и 9 мая  (приложение №2).

- Утвердить смету расходов на проведение праздничных мероприятий, посвященных 1 и 9 мая (приложение №3).

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка Дорогино                                 Л.С.Стаценко

Косенко Е.И.

71258

|  | Приложение №1 к постановлению администрации рабочего поселка Дорогино Черепановского района от 22.04.2019г№ 81 |
| --- | --- |

ПЛАН

подготовки и проведения праздничных мероприятий «Нас встречает  Первомай!»,   «Этот  день мы  приближали,  как могли!»

на   территории   р.п. Дорогино,  посвященных 1и 9 мая  2019 года.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать оргкомитет по подготовке и проведению праздничных мероприятий. | До 20.04.19г. администрация р.п. Дорогино | Специалист администрации р.п. Дорогино |  |
| 2. | Подготовить списки участников ВОВ и вдов для праздничных мероприятий и поздравлений. | До 25.04.19г. администрация р.п. Дорогино | специалист соц. защиты или администрации |  |
| 3. | Провести мероприятия по благоустройству территорий. | До 30.04.19г. | Руководители предприятий, организаций и учреждений. |  |
| 4. | Организовать вывоз мусора на протяжении всей декады по благоустройству территории р.п. Дорогино | До 30.04.19г. | Руководители предприятий, организаций и учреждений |  |
| 5. | 1.Украсить улицу Центральную 2.Украсить парадную площадь у ГДК. | До 30.04.19 г. До 01.05.19 г. | Рогачев Е.С., Ванюков В.С. Архипов Ю.А. Бедрина Я.С. |  |
| 6. | Оформить праздничные афиши и распространить их. | До 28.04.19г. | Бедрина Е.А. |  |
| 7. | Приобрести открытки, подарки и вручить участникам ВОВ и вдовам. | До 09.05.19 г. | Е.И.Косенко |  |
| 8. | Подготовить и разослать письма на предприятия и индивидуальным предпринимателям о спонсорской помощи. | До 20.04.19г. администрация р.п. Дорогино | Косенко Е.И. |  |
| 9. | Провести сбор спонсорских денежных средств на проведение праздничных мероприятий. | До 27.04.19г. | Работники ГДК и специалисты администрации р.п. Дорогино |  |
| 10. | 1.Подготовить радиожурнал «Первомай шагает по планете!» 2.«Первомайские сюрпризы»- театрализованная постановка для детей «Где любовь да совет, там счастье и свет» 3. Принять участие в районном празднике, посвященном 1 мая и в праздничном шествии. | 01.05.16г. 11.00ч. начало у ДК ГДК в 12.00ч. 01.05.19г. г. Черепаново начало в 10.00 ч. | Бедрина Я.С. Бедрина Е.А. Бедрина Я.С. администрация р.п. Дорогино Руководители или представители предприятий, организаций и учреждений поселка |  |
| 11. | «Свеча памяти» у Монумента славы | 08.05.19г.ДК в 20.00ч. | Актив ГДК, клуб «Ветеран», Молодежный Совет. Гайзель Л.Н. Ишкова Е.Ф. Можаева Ю.А.( по согласованию), Женсовет- Барулина Г.М. СОШ – Курчейко Ю.А. Совет ветеранов -Таранова Р.В. |  |
| 12. | «С Днем Победы!» - радиожурнал | 09.05.19г. 11-00 ч. У пожарной части | Бедрина Я.С. |  |
| 13. | Провести акцию «Бессмертный полк» - шествие с портретами своих дедов и прадедов – участников Великой Отечественной войны | 09.05.2016г. 11.50-12.00 У сберкассы | Совет молодежи – СОШ – Н.А.Вяткина Совет ГДК – Гайзель Л.Н. Представители предприятий и учреждений поселка Общественные организации поселка |  |
| 14. 15. 16. | 1.«Этот день мы приближали, как могли» - митинг у монумента Славы «Сидят в обнимку ветераны» - огонек для ветеранов «Этот День Победы!» - театрализованный концерт 1.Спектакль « Жди меня, и я вернусь»- театральный коллектив «Товарищ Бендер». 2.«Родины сыны» - обряд проводы в армию - поздравления и напутствия. 3.Песни и танцы артистов ГДК 4.«Радуга талантов» - конкурс военных песен. | У школы в 12.00ч. 09.05.19г. 13.00ч. школа 09.05.19г. ГДК в 13.45час. | Тесленко С.Н. Козуб Е.А. Курчейко Ю.А.( по согласованию) ГДК- Тесленко С.Н. Гайзель Л.Н. СОШ – Вяткина Н.А. Тесленко С.Н. Бедрина Е.А. Смородникова В.Е.( по согласованию) Тесленко С.Н. Бородачев Д.В. Смородникова В.Е. (по согласованию). |  |
| 17. | «Мелодии военных лет» - танцевальная программа | у школы (хоккейная площадка) с 20.00ч. до 22.00ч. | Бедрина Я.С. Тесленко С.Н. |  |
| 18. | Праздничный салют. | стадион 22-00ч. 09.05.19г | администрация р.п.Дорогино |  |
| 19. | Провести акцию «Народная победа» коллективный арт – объект, где все желающие могут повесить фотографии родных и близких, воевавших в годы Великой Отечественной войны | до 09.05.2019 г. в фойе ГДК р.п. Дорогино | клуб «Ветеран»- Ишкова Е.Ф. Совет ветеранов- Таранова Р.В. |  |  |
| 20. | Провести акцию « Георгиевская ленточка» | 8.05.2019-9.05.2019г. | совет молодежи |  |
| 21. | Посетить ветеранов войны, вдов, тружеников тыла на дому | до 09.05.19 г. | администрация р.п. Дорогино, Работники ГДК, Совет молодежи, Совет ветеранов, клуб ветеранов |  |
| 22. | Провести фотосъемку праздников | с 01.05.19г. по 09.05.19г.- | Гайзель Л.Н. |  |
| 23. | Подготовить письмо в ОВД по Черепановскому району о праздничных мероприятиях. | до 30.04.19г. 1 и 9 мая | Косенко Е.И. |  |
| 24. | Информацию в СМИ | до 11.05.19г. | Гайзель Л.Н. Ишкова Е.Ф. . |  |

|  | Приложение №2 к постановлению администрации рабочего поселка Дорогино Черепановского района от 22.04.2019г№ 81 |
| --- | --- |

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНИКОВ

1 МАЯ и 9 МАЯ на территории р.п. ДОРОГИНО в  2019 году.

Председатель оргкомитета:

- Стаценко Л.С.   – Глава рабочего поселка Дорогино

Члены оргкомитета:

- Косенко Е.И.– специалист администрации рабочего поселка Дорогино

- Гайзель Л.Н. – директор МУ «ГДК» р.п. Дорогино

- Вяткина Н.А.–    директор  Дорогинской СОШ

- Ободова  Е.Ю.  –  и/о директора ДШИ

- Рогачев Е.С. – директор ООО  «ЖКХ-Дорогино»

- Мажаева Ю.А.- педагог - организатор по работе  с молодежью при  администрации р.п. Дорогино

- Ишкова Е.Ф.- председатель Клуба «Ветеран»

- Коновалова Н.А. – директор Дорогинского Детского Дома

- Таранова Р.В. – председатель совета ветеранов

|  | Приложение №3 к постановлению администрации рабочего поселка Дорогино Черепановского района от 22.04.2019 г№81 |
| --- | --- |

СМЕТА РАСХОДОВ

НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

посвященных 1 мая и 9 мая.

| № П/П | Наименование мероприятия | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Чаепитие для ветеранов ВОВ | 4000 руб. |
| 2. | Посещение ветеранов войны на дому 22*450 | 9900 руб. |
| 3. | Покупка шаров на 1 Мая 10 шт.*90 и 25 шт.х 50 на митинг | 900 руб. 1250 руб. |
| 4. | газель на 9 мая | 1000 руб. |
| 5. | автобус на 1 мая | 5000 руб. |
| 6. | свечи | 100 руб. |
| 7. | праздничный салют | 20000 руб. |
| 8. | Гвоздики 10шт*45 | 450руб. |
| ИТОГО: |  | 42600 руб. |

Сетевой график проведения праздничного мероприятия,

посвященного Дню Победы

09.05.2019г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Время проведения | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акция «Бессмертный полк» - шествие с портретами своих дедов и прадедов – участников Великой Отечественной войны | 11.50-12.00ч. | от здания сберкассы до школы |
| 2 | Радиожурнал «С Днем Победы!» | с 11.00 | у Пожарной части |
| 3 | Митинг ««Этот день мы приближали, как могли» - митинг у монумента Славы!» | 12.00-12.40 | у памятника (территория Дорогинской СОШ) |
| 4. | Праздничный театрализованный концерт « Этот день Победы!» | 13.45ч | ГДК |
| 5. | «Мелодии военных лет» - танцевальная программа | 20.00ч. | хоккейная коробка |
| 6. | Праздничный салют на стадионе | 22.00 | стадион |