АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ДОРОГИНО

ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2018г № 36

Об утверждении плана подготовки и проведения праздничного мероприятия,

посвященного Международному женскому дню

на территории р.п. Дорогино « Весенняя краса! ».

Рассмотрев План подготовки и проведения праздничного мероприятия,

посвященного Международному женскому дню на территории р.п. Дорогино « Весенняя краса! »

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план подготовки проведения праздничного мероприятия, посвященного Международному женскому дню 8 марта

(Приложение № 1)

- Провести торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню 6 марта 2019г. в 18-00 часов в ГДК

р.п. Дорогино.

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка Дорогино                                     Л.С. Стаценко

Косенко А.И.

71258

Приложение № 1

к постановлению администрации р.п. Дорогино

№ 36 от 01.03.2019г.

ПЛАН

подготовки  и  проведения праздничного  мероприятия,

посвященного  Международному  женскому  дню

на  территории  р.п. Дорогино  6  марта 2019г.

« Весенняя краса! »

»

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обсуждение плана подготовки и проведения мероприятия. а/. Оформить афиши и разместить их на рекламных стендах. | 19.02.19г. 01.03.19г. по поселку | Гайзель Л.Н. Бедрина Е.А. |
| 2. 3. 4. | Разработать и написать программу вечера – чествования «Весенняя краса!». Разработать положение конкурса « Мир женщин». Подготовить концертные номера | До 25.02.19г. До 02.03.19г. До 02.03.19г. | Козуб Е.А. Тесленко С.Н. Гайзель Л.Н. Тесленко С.Н. Бедрина Е.А. Козуб С.В. (по согласованию) |
| 6. | Предоставить списки, подарки и характеристики женщин - представителей предприятий и организаций поселка | до 01.03.19г. в администрацию р.п. Дорогино | Руководители предприятий и организаций р.п. Дорогино |
| 7. | Подготовить грамоты и благодарственные письма для чествования женщин поселка. | До 05.03.19 г. | Косенко Е.И. специалист администрации р.п.Дорогино |
| 8. | Оформить сцену. | до 06.03.19.г ГДК | Бедрина Я.С. |
| 9. | Подготовить и провести музыкальное оформление праздничного мероприятия. | До 06 .03.19 г. | Тесленко С.Н. Бедрина Я.С. |
| 10. | 1.Проведение праздничного мероприятия «Весенняя краса!» 2.Конкурс «Мир женщин» (Фотовыставка - « Весны очарование!») - открытие праздника; - чествование женщин поселка; - концертные номера | 06.03.19 г. в ГДК 18.00ч. 06.03.19г. с 17.00ч. в фойе в 18.00ч. зрит. зал 19.00ч. | Совет ГДК Козуб Е.А. Тесленко С.Н. ДШИ Козуб С.В . по согласованию /. Козуб Е.А. Козуб Е.А. Специалист администрации р.п. Дорогино Тесленко С.Н. Бедрина Е.А ДШИ Козуб С.В . по согласованию /. |
| 11.. | Организовать фотосъемку мероприятия. | 06.03.19 г. | Гайзель Л.Н. |