АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ДОРОГИНО

ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСОКЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.12.2021г. № 287

О проведении Новогодних мероприятий

на территории рабочего поселка Дорогино Черепановского района Новосибирской области

В целях координации и организации подготовки и проведения Новогодних праздников,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению Новогодних мероприятий 2021-2022 года (приложение № 1).

2.Утвердить перечень мероприятий по подготовке и проведению Новогодних праздников 2021-2022 года (приложение № 2).

3.Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, всех форм собственности в период подготовке и празднования Новогодних и Рождественских праздников:

3.1. Не допускать случаев организации массовых мероприятий на объектах, не соответствующих требованиям пожарной безопасности;

3.2. Не допускать случаев проведения массовых мероприятий организациями и должностными лицами с отсутствием опыта в проведении подобных мероприятий;

3.3. Задействовать в организации и проведении массовых мероприятий лиц, прошедших обучение в области пожарной безопасности;

3.4. Не допускать к проведению праздничных мероприятий, связанных с применением пиротехнических изделий организации, не имеющие соответствующих разрешительных документов;

3.5. Исключить применение пиротехнических изделий в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;

4.Руководителям торговых предприятий, независимо от формы собственности, руководителям образования и культуры рабочего поселка Дорогино, произвести в предновогодний период праздничное оформление.

5.Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка Дорогино                                                      Л.С. Стаценко

Косенко Е.И.

71-258

Приложение № 1

к постановлению

администрации р. п. Дорогино

от 01.12.2021г. № 287

# ПЛАН

# Подготовки и проведения Новогодних и рождественских праздников на

# территории р. п. Дорогино в 2021- 2022 году.

| № п/п | Наименование | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание по проведению Новогодних праздников. | 12.12.2021 г. | Косенко Е.И. Директор МУ «ГДК» р.п. Дорогино Козуб Е.А. Руководители бюджетных учреждений. |
| 2. | Избрать оргкомитет по подготовке к проведению праздников. | 12.12.2021 г. | Косенко Е.И. Козуб Е.А, |
| 3. | 1.Подготовить письма предприятиям поселка и индивидуальным предпринимателям о спонсорской помощи; 2.Провести сбор спонсорских денежных средств на проведение праздника. | До 15.12.2021г. | Косенко Е.И.. Косенко Е.И. Ишкова Е.Ф. Бедрина Е.А. |
| 4. | Изготовление новогодних игрушек на поселковую елку. | До 24.12.2021г. | Детский дом – Коновалова Н.А. Дорогинская СОШ - Чернова Н.В. Д/сад «Солнышко» -И.А. Минченко |
| 5. | Написание сценариев новогодних мероприятий и подготовка номеров худ. самодеятельности. а/. Утренник « Украденные огоньки» для неорганизованных детей б/. Поздравление жителей поселка с наступающим Новым годом «Чудеса и Новый год» в/ «Праздник к нам приходит» - развлекательная новогодняя программа для молодых семей поселка. д/. «Один раз в год!» - новогодний вечер для старшего поколения | До 15.12.2021г. МУ «ГДК» 25.12.2021г. ГДК 11.00 ч. С 26.12.2021г.-29.12.2021г. В течение рабочего времени 25.12.2021 г. 19.00 ч. 28.12.2021 г. 15.00 ч. | Козуб Е.А. Актив ГДК Тесленко С.Н. Руководители кружков Козуб Е.А. Рук.кружков Бедрина Я.С. Тесленко С.Н. Ганиева Е.Н. |
| 6. | Подготовить площадь для поселковой елки и проведения Новогодних праздников: - установить елку и иллюминацию; - организовать горку | До 29.12.2020 г. Площадь | администрация р.п. Дорогино. Рогачев Е.С. Совет молодежи |
| 7. | Провести уличную иллюминацию и новогоднее оформление на территории учреждений, организаций, торговых точек и предприятий поселка. | До 01.12.2020г. | Руководители предприятий, организаций и учреждений поселка. |
| 8. | Приобрести и установить елки в учреждениях. | До 24.12.2021 г. | Козуб Е.А. Чернова Н.В. Козуб С.В. Коновалова Н.А. |
| 9. | Закупить иллюминацию (гирлянды), мишуру, праздничные плакаты для оформления елки Дома культуры. | До 24.12.2021 г. | Бедрина Я.С. |
| 10. | 1.Оформить все новогодние афиши на 2021год. 2.Распространить афиши по поселку | До 15.12.2021 г. За 5 дней до начала | Бедрина Я.С. Ишкова Е.Ф. Актив ГДК |
| 11. | Подобрать и подготовить фонограммы для музыкального оформления мероприятий. | До 21.12.2021г. | Бедрина Я.С. Тесленко С.Н. |
| 12. | Подготовить аппаратуру для проведения новогодних праздников. | До 20.12.2021г. | Тесленко С.Н. Бедрина Я.С. |
| 13. | Оформить фойе Дома культуры. | До 17.12.2021г. ГДК фойе | Актив ГДК Бедрина Я.С. |
| 14. | Финансирование мероприятий. | До 24.12.2021 г. | администрация р.п. Дорогино, предприятия, спонсоры, индивидуальные предприниматели |
| 15. | Приобрести призы, подарки, конфеты на праздничные мероприятия. | До 24.12.2021 г. | Козуб Е.А. Косенко Е.И. Ишкова Е.Ф. |
| 16. | Провести : а/.Утренник « Украденные огоньки» для неорганизованных детей б/. Поздравление жителей поселка с наступающим Новым годом «Чудеса и Новый год» в/ «Праздник к нам приходит» - развлекательная новогодняя программа для молодых семей поселка. д/. «Один раз в год!» - новогодний вечер для старшего поколения | 25.12.2021г. 11.00ч. ГДК Фойе С 26.12.2021г.-29.12.2021г. В течение рабочего времени 25.12.2021 г. 19.00 ч. 28.12.2021 г. 15.00ч. | Козуб Е.А. Актив ГДК Тесленко С.Н. Руководители кружков Козуб Е.А. Рук.кружков Бедрина Я.С. Тесленко С.Н. Ганиева Е.Н. Ишкова Е.Ф. |
| 17. | Обеспечить пожарную безопасность в поселке, на предприятиях, учреждениях на время Новогодних праздниках. | Весь период | Руководители предприятий, организаций и учреждений. |
| 18. | «У Новогодней елки!» - танцевальные вечера для жителей поселка. | 03.01.2022 06.01.2022 08.01.2022 С 20.00ч. – 23.00ч. | Бедрина Я.С. Ганиева Е.Н Козуб Е.А. |
| 19. | Колядки «С Рождеством, святым, Вас, Люди!» | 06.01.2021г. По поселку 18.00ч. | Клуб «Ветеран» -Ишкова Е.Ф. Худ, рук. Тесленко С.Н. Бедрина Е.А.- фольклор |
| 20. | Провести развлекательную программу «Мистерия Рождества» | 06.01.2022г. 19.00ч. | Бедрина Я.С. Ганиева Е.Н. Совет молодежи (по согласованию) |
| # 21. | # Утренник « Новый год идет по свету» для участников творческой самодеятельности ГДК | # 08.01.2022г. ГДК # 12.00ч. | Бедрина Я.С. # Руководители детских кружков ГДК: # Бедрина Е.А. # Ишкова Е.Ф. # Тесленко С.Н, |
| # 22. | # Театрализованный концерт посвященный старому Новому году. | # 13.01.2021г. 18.30ч. | # Тесленко С.Н. # Актив ГДК |
| 23. | # Информация в СМИ | 14.01.2022г. | # Ишкова Е.Ф. # Козуб Е.А. # Ганиева Е.Н. |

|  | Приложение №2 к постановлению администрации р. п. Дорогино от 01.12.2021 г. № 287 |
| --- | --- |

СОСТАВ

Организационного комитета по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников на территории р. п. Дорогино в 2021-2022 году.

- Козуб Е.А. – директор МУ «ГДК».

- Косенко Е.И. – специалист администрации р. п. Дорогино.

- Рогачев Е.С. – директор ООО «ЖКХ-Дорогино».

- Ганиева Е.Н. – специалист по работе с молодежью.

- Чернова Н.В. – директор Дорогинской СОШ (по согласованию).

- Ободова Е.Ю. – директор Дорогинской школы искусств (по согласованию).

- Коновалова Н.А. – директор Дорогинского детского дома (по согласованию).

- Минченко И.А. – директор МДОУ детского сада «Солнышко» (по согласованию).