АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ДОРОГИНО

ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.06.2021г. № 144

Об утверждении плана подготовки и проведения праздничного мероприятия

«Пусть свечи Памяти горят», посвященного Дню Памяти и Скорби 22.06.2021 г.

Рассмотрев план подготовки и проведения мероприятия, посвященного Дню Памяти и Скорби 22.06.2021г. «Пусть свечи Памяти горят»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план подготовки и проведения мероприятия, посвященного Дню Памяти и Скорби 22.06.2021г. «Пусть свечи Памяти горят» (Приложение №1).

- Провести мероприятия, посвященные Дню Памяти и Скорби 22.06.2021г. «Пусть свечи Памяти горят»,

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка Дорогино                                                 Л.С. Стаценко

Косенко Е.И.

71258

ПЛАН

подготовки   и проведения   праздничного   мероприятия «Пусть свечи Памяти горят»», посвященного Дню Памяти и Скорби 22.06.2021 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и место | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 80-летию с начала ВОВ | До 15.06.2021 | Косенко Е.И. Козуб Е.А. |
| 2. | Подготовить радиожурнал «Великая Память» | До 15.06.2021 | Бедрина Я.С. |
| 3. | Подготовить участников акции «Читаем стихи о войне» | До 15.06.2021 | Тесленко С.Н. |
| 4. | Подготовить Митинг, посвященный 80-летию начала ВОВ «Пусть Свечи Памяти горят» | До 15.06.2021 | Бородачев Д.В. |
| 5. | Задействовать в проведении Митинга учащихся Дорогинской СОШ. | До 15.06.2021 | Козуб Е.А. Калашников А.С. |
| 6. | Подготовить участников Всероссийской Акции «Минута тишины» | До 15.06.2021 | Козуб Е.А., клуб «Ветеран», Совет ветеранов р.п. Дорогино |
| 7. | Подготовить участников акции «Свеча памяти» | До 15.06.2021 | Молодежный Совет р.п. Дорогино, Косенко Е.И., Козуб Е.А. |
| 8. | Провести радиожурнал «Великая Память» | 22.06.2021 Площадка ГДК р.п. Дорогино | Бедрина Я.С. Бедрина Е.А. |
| 9. | Провести акцию «Читаем стихи о войне» | 22.06.2021 11.00 площадь возле магазина «Магнит» р.п. Дорогино | Тесленко С.Н. |
| 10. | Провести Митинг, посвященный 80-летию начала ВОВ «Пусть Свечи Памяти горят» | 22.06.2021 12.00 Территория Дорогинской СОШ | Бородачев Д.В. Косенко Е.И. Калашников А.С. |
| 11. | Провести Всероссийскую Акции «Минута тишины» | 22.06.2021 15.45 Территория Дорогинской СОШ, у Монумента Славы | Бедрина Я.С. Таранова Р.В Козуб Е.А. |
| 12. | Провести акцию «Свеча памяти» | 22.06.2021 21.45 Территория Дорогинской СОШ, у Монумента Славы | Козуб Е.А. Косенко Е.И. Сорочкина Л.В. Ишкова Е.Ф. |
| 13. | Провести фотосъемку мероприятий | 22.06.2021 | Бедрина Е.А. |
| 14. | Разместить информацию о проведенных мероприятиях в СМИ и соц. сетях | 23.06.2021 | Козуб Е.А. Ишкова Е.Ф. Гуменюк А.А. |

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ

22.06.2021 на территории р. п. ДОРОГИНО в 2021 году.

Председатель оргкомитета:

Стаценко Л.С.   – Глава рабочего поселка Дорогино

Члены оргкомитета:

Косенко Е.И.– специалист администрации рабочего поселка Дорогино

Козуб Е.А. – директор МУ «ГДК» р.п. Дорогино

Чернова Н.В.–    директор Дорогинской СОШ

Ободова Е.Ю.  –  директора ДШИ

Косенко Е.И.- педагог - организатор по работе с молодежью при администрации р.п. Дорогино

Ишкова Е.Ф.- председатель Клуба «Ветеран»

Таранова Р.В. – председатель совета ветеранов