АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ДОРОГИНО

ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСОКЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.11.2021 г. № 267

Об утверждении плана подготовки и проведения праздничного мероприятия,

посвященного Дню Матери «Есть вечное слово МАМА!»

Рассмотрев план подготовки и проведения мероприятия, посвященного Дню Матери «Лучшие мамы на свете!»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план подготовки и проведения мероприятия, посвященного Дню Матери (Приложение №1).

- Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия, посвященного Дню Матери (приложение №2).

- Контроль исполнения оставляю за собой.

И. о. Главы рабочего поселка Дорогино                                             В.С. Ванюков

Косенко А.И.

71258

Приложение №1

к постановлению

администрации р. п. Дорогино

№ 267 от 18.11.2021г.

ПЛАН

Подготовки и проведения праздничного мероприятий,

посвященного Дню Матери «Мамино сердце»

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обсуждение плана подготовки и проведения мероприятий. - «Мамино сердце» - вечера – чествования матерей р.п. Дорогино - «Мама, милая мама моя» - праздничного концерта, посвященного Дню матери | 20.11.21г. | Козуб Е. А. Бородачев Д.В. Ганиева Е.Н. |
| 2. | Формирование афиши для приглашения жителей поселка к участию в мероприятиях. Размещение данных афиш в социальных сетях. | До 20.11.21г. | Козуб Е.А. Бедрина Я.С. |
| 3. | Подобрать кандидатуру мамы от коллектива организации или предприятия для чествования. | До 24.11.21г. | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 4. | Составить список приглашенных мам для чествования на празднике. | До 24.11.21г. | Косенко Е. И. |
| 5. | Собрать и подготовить информацию о приглашенных мамах и их семьях. | До 26.11.21г. | Косенко Е.И. Козуб Е. А. |
| 6. | Приготовить подарок от предприятия или организации для поздравления. | До 25.11.21г. | Руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
| 8. | Подготовить концертные номера для праздника. | До 26.11.21г. | Бородачев Д.В. Козуб Е.А. |
| 9. | Отснять видео «Мамочка моя, самая любимая» | 18.11.2021г. | Ганиева Е.Н. |
| 10. | Подготовить материал и написать сценарий праздничного концерта – чествования «Мамино сердце» | До 22.11.2021г. | Козуб Е.А. |
| 11. | Оформить сцену. Оформить фойе до 04.03.2021 | до 25.11.2021г. | Бедрина Я.С. Давыдова М.В. |
| 12. | Провести праздничный концерт-чествование, посвященный Дню Матери «Мамино сердце» | 27.11.2021г | Козуб Е.А. Бородачев Е.А. |
| 13. | Оформить информацию о проведенных акциях и поздравлениях на страничках в социальных сетях. | 29.11.2021г. | Козуб Е.А. Ганиева Е.Н. |
| 14 | Провести фотосъемку праздника. | 27.11.2021г. | Бедрина Е.А. |
| 15. | Подготовить информацию о проведенном празднике в СМИ. | 30.11.21г. | Ишкова Е.Ф. |

Приложение №2

к постановлению

администрации р. п. Дорогино

№ 267 от 18.11.2021г.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

по подготовке и проведению мероприятия Дня Матери «Мамино сердце»

Члены оргкомитета:

- Козуб Е.А.. - директор МУ «ГДК» р. п. Дорогино.

- Ганиева Е.Н. – методист МУ «ГДК» р. п. Дорогино

- Ободова Е.Ю. – директор Дорогинской Детской школы искусств

- Косенко А. И. – специалист администрации р. п. Дорогино.