АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ДОРОГИНО

ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2021г. № 36

Об утверждении плана подготовки и проведения праздничного мероприятия

«Мы любим вас и уважаем», посвященного Дню защитника Отечества

Рассмотрев план подготовки и проведения мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества «Мы любим вас и уважаем»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план подготовки и проведения мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества «Мы любим вас и уважаем».  (Приложение №1).

- Провести торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества 20.02.2021г. в 18-30 часов в ГДК р.п. Дорогино.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка Дорогино                                                 Л.С.Стаценко

Косенко Е.И.

71258

ПЛАН

подготовки   и проведения   праздничного   мероприятия «Мы любим вас и уважаем», Дню   Защитника Отечества    20     февраля   2021 год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата и место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обсуждение плана подготовки и проведения мероприятия. | 09.02.2021г. администрация р.п. Дорогино | Козуб Е.А. Косенко Е.И. |
| 2. | Подать заявку в администрацию р.п. Дорогино для награждения мужчин (характеристика и где служил) | До 12.02.21г. | Руководители предприятий и организаций |
| 3. | Составить список награждаемых мужчин (согласно предоставленных заявок). | До 15.02.21г. | Специалист администрации Косенко Е.И. |
| 4. | Закупить почетные грамоты | 15.02.21г. | Косенко Е.И. |
| 5. | Подготовить афиши и развешать их по поселку. | До 16.02.21г. | Актив ГДК Козуб Е.А. Ишкова Е.Ф. |
| 6. | 1. Составить список награждаемых мужчин (согласно предоставленных заявок). 2. Организовать тематическую фотовыставку «Будущие защитники!» | До 15.02.21г. До 19.02.21г. | Косенко Е.И. Бедрина Е.А. Давыдова М.В. |
| 7. | Отпечатать почетные грамоты | До 19.02.21г. | Специалист администрации р.п. Дорогино Косенко Е.И. |
| 8. | Написать сценарий праздничного вечера – чествования «Мы любим вас и уважаем». | До 19.02.21г. | Козуб Е.А. |
| 9. | Подготовить концертные номера для праздничного вечера «Мы любим вас и уважаем». | До 19.02.21г. | Тесленко С.Н. Ободова Е.Ю. (по согласованию) |
| 10. | Подготовить подарки для мужчин. | До 19.02.21г. | Руководители предприятий и организаций |
| 11. | Оформить сцену | 19.02.21г. | Бедрина Я.С. |
| 12. | 1.Провести вечер- чествования «Мы любим Вас и уважаем», посвященный Дню Защитника Отечества: 2. Праздничный концерт а). Тематическая фотовыставка «Будущие защитники!» б). Открытие праздничного мероприятия; в). поздравление от администрации р.п. Дорогино; г). чествование мужчин поселка; | 20.02.21г. 18.30 ч. зрит. зал. фойе | Козуб Е.А. Тесленко С.Н. Бородачев Д.В. Тесленко С.Н. Козуб С.В. (по согласованию) Смородникова В.Е. (по согласованию). Совет молодежи Козуб Е.А. администрация р.п.Дорогино Козуб Е.А. представитель администрации р.п. Дорогино |
| 13. | Провести возложение венков у мемориала ко Дню защитников Отечества; | 23.02.2021г. 12.00 | Актив ГДК, клуб «Ветеран», Молодежный Совет. Козуб Е.А. Ишкова Е.Ф. Сорочкина Л.В. (по согласованию), Женсовет- Потапова Н.Н. Совет ветеранов -Таранова Р.В. |
| 14. | Фотосъемка мероприятий | 20.02.21г. | Козуб Е.А. |
| 15. | Заметка в СМИ | 24.02.21г. | Козуб Е.А. |