АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ДОРОГИНО

ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2021г № 51

Об утверждении плана подготовки и проведения праздничного мероприятия,

посвященного Международному женскому дню

на территории р. п. Дорогино «Весенняя краса!».

Рассмотрев План подготовки и проведения праздничного мероприятия,

посвященного Международному женскому дню на территории р. п. Дорогино «Весенняя краса!»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план подготовки проведения праздничного мероприятия, посвященного Международному женскому дню 8 марта

(Приложение № 1)

- Провести торжественное мероприятие, посвященное Международному женскому дню 5 марта 2021г. в 18-30 часов в ГДК

р. п. Дорогино.

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И. о. Главы рабочего поселка Дорогино                                            В.С. Ванюков

Косенко А.И.

71258

Приложение № 1

к постановлению

администрации р. п. Дорогино

№ 51 от 01.03.2021г.

ПЛАН

подготовки и проведения праздничных   мероприятий,

посвященных Международному женскому дню 8 марта

на территории р. п. Дорогино 05.03.2021-06.03.2021 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обсуждение плана подготовки и проведения мероприятий. а/. Оформить афиши и разместить их на рекламных стендах. | 19.02.2021г. 01.03.2021 г. по поселку | Козуб Е.А. Бедрина Е.А. |
| 2. 3. 4. 5. | Разработать и написать программу вечера – чествования «Цветущий март». Разработать и написать программу танцевально-развлекательного вечера «Весенний каскад» Разработать положение фотоконкурса «Мамина помощница». Подготовить концертные номера для праздничного концерта «Цветущий март» | До 01.03.2021г. До 02.03.2021г. До 02.03.2021г. До 03.03.2021 г. | Козуб Е.А. Тесленко С.Н. Бедрина Я.С. Ганиева Е.Н. Бородачев Д.В. Бедрина Я.С. Тесленко С.Н. Бедрина Е.А. |
| 6. | Предоставить списки, подарки и характеристики женщин - представителей предприятий и организаций поселка | до 03.03.2021г. в администрацию р.п. Дорогино | Руководители предприятий и организаций р.п. Дорогино |
| 7. | Подготовить грамоты и благодарственные письма для чествования женщин поселка. | До 04.03.2021 г. | Косенко Е.И. специалист администрации р.п.Дорогино |
| 8. | Оформить сцену. Оформить фойе до 04.03.2021 | до 04.03.2021.г | Бедрина Я.С. Давыдова М.В. |
| 9. | Подготовить музыкальное оформление праздничных мероприятий. | До 04 .03.2021 г. | Тесленко С.Н. Бедрина Я.С. Бородачев Д.В. |
| 10. | - Проведение праздничного мероприятия «Цветущий март» - Подвести итоги Фотоконкурса «Мамина помощница» - открытие праздника; - чествование женщин поселка; - концертные номера 3. Провести танцевальный развлекательный вечер «Весенний каскад» | 05.03.2021 г. в ГДК 18.30ч. 05.03.2021г. 18.30 (на праздничном концерте) в 18.00ч. зрит. зал 18.30 зрительный зал МУ «ГДК» р.п. Дорогино 06.03.2021 г. | Козуб Е.А. Тесленко С.Н. Козуб Е.А. Козуб Е.А. Специалист администрации р.п. Дорогино Тесленко С.Н. ДШИ Ободова Е.Ю. по согласованию Бедрина Я.С. Бородачев Д.В. Ганиева Е.Н, |
| 11.. | Организовать фотосъемку мероприятий. | 05.03.2021 г. 06.03.2021 г. | Козуб Е.А. |