АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ДОРОГИНО

ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2021г № 71

Об утверждении плана по подготовке и проведению

праздничных мероприятий: «Дружно встретим   Первомай!», «Великое слово – ПОБЕДА!»  на   территории   рабочего поселка Дорогино, посвященных 1 и 9 мая.

Рассмотрев план по подготовке и проведению праздничных мероприятий «Дружно встретим   Первомай!», «Великое слово – ПОБЕДА!»!» на   территории   р.п. Дорогино, посвященных 1и 9 мая,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план по подготовке и проведению праздничных мероприятий «Дружно встретим   Первомай!», «Великое слово – ПОБЕДА!» на территории р.п. Дорогино, посвященных 1и 9 мая (приложение №1).

- Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению праздничных мероприятий: «Дружно встретим   Первомай!», «Великое слово – ПОБЕДА!»  на   территории   р.п. Дорогино, посвященных 1и 9 мая (приложение №2).

- Утвердить смету расходов на проведение праздничных мероприятий, посвященных 1 и 9 мая (приложение №3).

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка Дорогино                                                Л.С.Стаценко

Косенко Е.И.

71258

|  | Приложение №1 к постановлению администрации рабочего поселка Дорогино Черепановского района от 30.03.2021г№71 |
| --- | --- |

ПЛАН

подготовки и проведения праздничных мероприятий «Дружно встретим   Первомай!», «Великое слово – ПОБЕДА!» на   территории   р.п. Дорогино, посвященных 1и 9 мая 2021 года.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать оргкомитет по подготовке и проведению праздничных мероприятий. | До 20.04.21 администрация р.п. Дорогино | Специалист администрации р.п. Дорогино |  |
| 2. | Подготовить списки участников ВОВ и вдов для праздничных мероприятий и поздравлений. | До 23.04.21 г. администрация р.п. Дорогино | специалист соц. защиты и специалист администрации |  |
| 3. | Провести мероприятия по благоустройству территорий. | До 30.04.21г. | Руководители предприятий, организаций и учреждений, ИП |  |
| 4. | Организовать вывоз мусора на протяжении всей декады по благоустройству территории р.п. Дорогино | До 30.04.21г. | Руководители предприятий, организаций и учреждений |  |
| 5. | 1.Украсить улицу Центральную 2.Украсить парадную площадь у ГДК. | До 30.04.21г. До 01.05.21 г. | Рогачев Е.С. Архипов Ю.А. Бедрина Я.С. |  |
| 6. | Оформить праздничные афиши и распространить их. | До 28.04.21 г. | Бедрина Е.А. |  |
| 7. | Приобрести открытки, подарки и вручить участникам ВОВ. | До 09.05.21г. | Косенко Е.И. |  |
| 8. | Подготовить и разослать письма на предприятия и индивидуальным предпринимателям о спонсорской помощи. | До 20.04.21г. администрация р.п. Дорогино | Косенко Е.И. |  |
| 9. | Провести сбор спонсорских денежных средств на проведение праздничных мероприятий. | До 27.04.21г. | Работники ГДК и специалисты администрации р.п. Дорогино |  |
| 10. | 1.Подготовить радиожурнал «Мир!Труд!Май!» 2.«Дружно встретим первомай!»-конкурсно-музыкальная игровая программа. 3.Принять участие в районном празднике, посвященном 1 мая. | 01.05.21г. 11.00ч. начало у ДК ГДК в 12.00ч. 01.05.21 г. г. Черепаново начало в 10.00 ч. | Ганиева Е.А. Бедрина Я.С. Бородачев Д.В. Ганиева Е.А. администрация р.п. Дорогино Руководители или представители предприятий, организаций и учреждений поселка |  |
| 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. | «Свеча памяти» у Монумента славы Подготовить и провести поселков конкурс рисунка «Великая Победа" Подготовить и оформить онлайн Акцию Мы все равно скажем «Спасибо!»-высказывания жителей поселка о героях ВОВ Организовать и принять участие в акции «Окна Победы"-украшения Окон зданий предприятий, организаций и жилых домов поселка. Подготовить, написать сценарий и провести торжественную праздничную программу с элементами театрализации: «Великое слово «ПОБЕДА" Подготовить и провести трансляцию радиожурнала «Этот праздник со слезами на глазах" Провести акцию «Бессмертный полк» -шествие с портретами своих дедов и прадедов-участников ВОВ Подготовить и провести акцию «Георгиевская ленточка» Митинг, посвящённый Победе в ВОВ Подготовить и провести огонек для тружеников тыла: «Вспомним былое» Подготовить и провести концертную танцевальную программу на открытой площадке: «Споем, товарищ!» Праздничный салют! Посетить тружеников тыла на дому. Подготовить письмо в ОВД по Черепановскому району по предстоящим праздничным мероприятиям с 01.05.21 по 09.05.21 Провести фотосъёмки праздничных мероприятий Разместить информацию о проведённых мероприятиях в СМИ и соцсетях. | 08.05.21г. в 20.00ч. 01.05.21 г.-09.05.21 г. 01.05.21 г.-09.05.21 г. 05.05.21 г.-09.05.21 г. 04.05.2021 г. 11.00 у пожарной части 09.05.21 г. 11.50-12.00 от сберкассы до территории Дорогинской СОШ 09.05.21 г. 11.00- в течение всего праздника 09.05.21 г.12.00-12.40 09.05.21 г.13.00-14.30 09.05.21г. 20.00-21.00 Площадка на территории СОШ 09.05.21г. 22.00 Стадион 07.05.21-08.05.21 До 30.04.21 01.05.21 07.05.21 08.05.21 09.05.21 10.05.21 | Актив ГДК, клуб «Ветеран», Молодежный совет, Женсовет, Дорогинская СОШ, Совет ветеранов Бедрина Я.С. Ганиева Е.А. Молодёжный Совет – Косенко Е.И., Сорочкина Л.В. Давыдова М.В. Бедрина Я.С. Молодёжный Совет – Косенко Е.И., Сорочкина Л.В. Предприятия, организации и учреждений поселка, домовладения Бородачев Д.В. Бедрина Я.С. Бедрина. Я.С. Совет молодёжи-А.И. Косенко, Дорогинская СОШ- Чернова Н.В., Дорогинский Дом культуры-Козуб Е.А.,представители предприятий и учреждений посёлка, общественные организации посёлка. Молодежный совет р.п. Дорогино Козуб Е.А.,Тесленко С.Н.,учащиеся Дорогинской СОШ, молодёжный совет-Косенко Е.И.,представители администрации, предприятий и общественных организаций посёлка. Ганиева Е. Н., Тесленко С.Н., молодёжный совет-Косенко Е.И. Бородачев Д.В. Тесленко С.Н. Шафранский В.В. Представители администрации р.п.Дорогино, Совет ветеранов, Молодёжный совет, клуб «Ветеран» Косенко Е.И. Козуб Е.А. Козуб Е.А. |  |

|  | Приложение №2 к постановлению администрации рабочего поселка Дорогино Черепановского района от 30.03.21г№ 71 |
| --- | --- |

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНИКОВ

1 МАЯ и 9 МАЯ на территории р.п. ДОРОГИНО в 2021 году.

Председатель оргкомитета:

- Стаценко Л.С.   – Глава рабочего поселка Дорогино

Члены оргкомитета:

- Косенко Е.И.– специалист администрации рабочего поселка Дорогино, организатор по работе с молодежью при администрации р.п. Дорогино

- Козуб Е.А. – директор МУ «ГДК» р.п. Дорогино

- Чернова Н.В.–    директор Дорогинской СОШ

- Ободова Е.Ю.  –  директора ДШИ

- Рогачев Е.С. – директор ООО «ЖКХ-Дорогино»

- Сорочкина Л.В.- педагог - организатор по работе с молодежью при администрации р.п. Дорогино

- Ишкова Е.Ф.- председатель Клуба «Ветеран», специалист по связям с общественностью

- Коновалова Н.А. – директор Дорогинского Детского Дома

- Таранова Р.В. – председатель совета ветеранов

- Гуменюк А.А. – специалист по связям с общественностью

|  | Приложение №3 к постановлению администрации рабочего поселка Дорогино Черепановского района от 30.03.2021г № 71 |
| --- | --- |

СМЕТА РАСХОДОВ

НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

посвященных 1 мая и 9 мая.

| № П/П | Наименование мероприятия | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Чаепитие для ветеранов ВОВ и тружеников тыла | 4 000 руб. |
| 2. | Посещение ветеранов войны на дому 17*500 | 8 500 руб. |
| 3. | Покупка шаров на 1 Мая 10 шт.*90 и 25 шт.х 50 на митинг | 900 руб. 1 250 руб. |
| 4. | газель на 9 мая | 1 000 руб. |
| 5. | автобус на 1 мая | 5 000 руб. |
| 6. | свечи | 100 руб. |
| 7. | праздничный салют | 20 000 руб. |
| 8. | Венок на митинг | 1 000 руб. |
| 9. | Гвоздики 10шт*47 | 470 руб. |
| ИТОГО: |  | 42 200 руб. |

Подарочные наборы для ветеранов

на 1 подарок – 500 рублей

В него входит:

- сахар 1 кг – 50

- сгущенки 1 – 65

- тушенка 1 -150

- сок 1 – 70

- шоколадка 1 – 90

- пакет 1 – 15

- чай 1 – 60

Итого: 17 подарков = 8 500

Сетевой график проведения праздничного мероприятия,

посвященного Дню Победы

09.05.2021 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Время проведения | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акция «Бессмертный полк» - шествие с портретами своих дедов и прадедов – участников Великой Отечественной войны | 11.50-12.00ч. | от здания сберкассы до школы |
| 2 | Митинг, посвящённый Победе в ВОВ | 12.00-12.40 | у памятника (территория Дорогинской СОШ) |
| 3 | Огонек для ветеранов «Вспомним былое" | 13.00ч | Дорогинской СОШ |
| 4 | «Споем товарищ"- танцевальная программа | 20.00ч. | территория Дорогинской СОШ |
| 5 | Праздничный салют на стадионе | 22.00 | стадион |