АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ДОРОГИНО

ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСОКЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2021г. № 196

Об утверждении плана подготовки и проведения мероприятий к Декаде пожилого человека.

Рассмотрев план подготовки и проведения мероприятий ко Дню пожилого человека,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план подготовки и проведению мероприятий к Декаде пожилого человека (Приложение №1).

- Утвердить организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий к Декаде пожилого человека (Приложение №2).

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка Дорогино                                                   Л.С. Стаценко

Косенко Е.И.

71258

Приложение № 1

к постановлению

администрации р. п. Дорогино

от 08.09.2021г. № 196

ПЛАН

подготовки и проведения праздничных   мероприятий,

посвященных Декаде пожилого человека

на территории р. п. Дорогино 01.10.2021-10.10.2021 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Дата и место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обсуждение плана подготовки и проведения декады Пожилого человека: «Славим возраст золотой» - подготовить план мероприятий, посвященных Декаде Пожилого человека. - составить список для чествования пожилых людей общественных организаций поселка. | 14.09.2021г. | Козуб Е.А. Специалисты администрации р. п. Дорогино и представители общественных организаций поселка. |
| 2 | Организовать выставку даров осени «Щедрая осень» | До 08.10.2021 г. | Давыдова М.В Бедрина Е.А. |
| 3 | Провести сбор спонсорских денежных средств на проведение праздничных мероприятий. | До 01.10.2021 г. | Работники ГДК и специалисты администрации р. п. Дорогино |
| 4 | Разработать и написать программу физкультурно-оздоровительного мероприятия для пожилых «На зарядку, становись!» | До 25.09.2021 г. | Ганиева Е.Н. Бедрина Я.С. |
| 5. | Разработать и написать программу танцевально-развлекательного вечера «А года не беда, коль душа молода!» | До 04.10.2021 г. | Ганиева Е.Н. Бородачев Д.В. |
| 6. | Подготовить концертные номера для танцевально-развлекательного вечера «А года не беда, коль душа молода!» | До 04.10.2021 г. | Тесленко С.Н. Руководители творческих коллективов |
| 7. | Организовать конкурс рисунков, посвященных Декаде пожилого человека «Нарисую бабушку». | 01.10.2021 г. | Давыдова М.В. Бедрина Я.С. |
| 8. | Подготовить грамоты и благодарственные письма для чествования представителей общественных организаций | До 06.10.2021 г. | Косенко Е.И. специалист администрации р. п. Дорогино |
| 9. | Подготовить грамоты и подарки для награждения участников выставки «Щедрая осень» и конкурса рисунков «Нарисую бабушку» | До 08.10.2021 г. | Козуб Е.А. Ишкова Е.Ф. |
| 10. | Оформить выставку «Щедрая Осень» | 08.10.2021 г. | Давыдова М.В. Бедрина Е.А. |
| 11. | Оформить в виде выставки конкурс рисунков «Нарисую бабушку» | 30.09.2021 г. | Давыдова М.В. Бедрина Я.С. |
| 12. | Оформить фойе для проведения праздничных мероприятий | 07.10.2021 г. | Бедрина Я.С. Давыдова М.В. |
| 13. | Подготовить музыкальное оформление праздничных мероприятий. | 30.09.2021 г. | Тесленко С.Н. Бородачев Д.В. |
| 14. | Провести физкультурно-оздоровительное мероприятие для пожилых «На зарядку, становись!» | 01.10.2021 г. | Ганиева Е.Н. Бородачев Д.В. Бедрина Я.С. |
| 15. | Провести танцевально-развлекательный вечер «А года не беда, коль душа молода!» | 08.10.2021 г. | Тесленко С.Н. Ганиева Е.Н. Бородачев Д.В. Бедрина Я.С. |
| 16. | Подвести итоги и наградить победителей выставки «Щедрая осень» и конкурса рисунков «Я и моя бабушка» | 08.10.2021 г. | Козуб Е.А. |
| 17. | Организовать фотосъемку мероприятий. | 01.10.2021 г. и 08.10.2021 г. | Бедрина Е.А. |
| 18. | Подготовить и публиковать заметку о мероприятиях в СМИ и соц.сетях | 11.10.2021 г. | Козуб Е.А. Ганиева Е.Н. |

|  | Приложение №2 к постановлению администрации рабочего поселка Дорогино Черепановского района от 08.09.2021г. № 196 |
| --- | --- |

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ Декады Пожилого человека на территории р.п. ДОРОГИНО в 2021 году.

Председатель оргкомитета:

- Стаценко Л.С.   – Глава рабочего поселка Дорогино

Члены оргкомитета:

- Косенко Е.И.– специалист администрации рабочего поселка Дорогино

- Козуб Е.А. – директор МУ «ГДК» р.п. Дорогино

- Ишкова Е.Ф.- председатель Клуба «Ветеран»

- Потапова Н.Н. – Председатель Женсовета р.п. Дорогино

- Таранова Р.В. – Председатель Совета Ветеранов

|  | Приложение №3 к постановлению администрации рабочего поселка Дорогино Черепановского района от 08.09.2021г. № 196 |
| --- | --- |

СМЕТА РАСХОДОВ

НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

посвященных Декаде пожилого человека 2021 г.

| № П/П | Наименование мероприятия | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Грамоты и подарки на награждение. ( 12 грамот и 12 подарков) | 1500 руб. |
| 2. | Подарки за участие в играх и конкурсах. | 1500 руб. |
| 3. | Чаепитие для пожилых людей. | 5 000 руб. |
| 4. | Транспорт для доставки пожилых людей на праздник. | 1000 руб. |
| ИТОГО: |  | 9 000 руб. |