АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ДОРОГИНО

ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2023 г № 58

Об утверждении плана по подготовке и проведению

праздничных мероприятий: «Праздник мира и Труда!», «Хранят сердца огонь Победы» на   территории   рабочего поселка Дорогино, посвященных 1 и 9 мая 2023 г.

Рассмотрев план по подготовке и проведению праздничных мероприятий «Праздник мира и Труда!», «Хранят сердца огонь Победы» на   территории   р. п. Дорогино, посвященных 1 и 9 мая 2023 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план по подготовке и проведению праздничных мероприятий «Праздник мира и Труда!», «Хранят сердца огонь Победы» на территории р. п. Дорогино, посвященных 1 и 9 мая (приложение №1).

- Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению праздничных мероприятий: «Праздник мира и Труда!», «Хранят сердца огонь Победы» на   территории   р. п. Дорогино, посвященных 1 и 9 мая (приложение №2).

- Утвердить смету расходов на проведение праздничных мероприятий, посвященных 1 и 9 мая (приложение №3).

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка Дорогино                                                Л.С. Стаценко

Станченко С.К.

71258

|  | Приложение №1 к постановлению администрации рабочего поселка Дорогино Черепановского района от 06.04.2023 г№ 58 |
| --- | --- |

ПЛАН

подготовки и проведения праздничных мероприятий «Праздник мира и Труда!», «Хранят сердца огонь Победы»

на   территории   р. п. Дорогино, посвященных 1 и 9 мая 2023 года.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создать оргкомитет по подготовке и проведению праздничных мероприятий. | До 20.04.23г. администрация р. п. Дорогино | Специалист администрации р. п. Дорогино |  |
| 2. | Подготовить списки участников ВОВ и вдов для праздничных мероприятий и поздравлений. | До 25.04.23г. администрация р. п. Дорогино | специалист соц. Защиты, администрации, Совет Ветеранов р. п. Дорогино |  |
| 3. | Провести мероприятия по благоустройству территорий. | До 30.04.23г. | Руководители предприятий, организаций и учреждений. |  |
| 4. | Организовать вывоз мусора на протяжении всей декады по благоустройству территории р. п. Дорогино | До 30.04.23г. | Руководители предприятий, организаций и учреждений |  |
| 5. | 1.Вывесить флаги по ул. Центральная 2.Украсить парадную площадь у ГДК. | До 30.04.23 г. До 01.05.23 г. | Рогачев Е.С., Ванюков В.С. Архипов А.П. Архипова Я.С. |  |
| 6. | Подготовить мемориал вечный огонь к торжественному мероприятию (покрасить звезду, обеспечить подключение газа) | До 09.05.23 | Рогачев Е.С. Молодёжный совет р. п. Дорогино |  |
| 7. | Оформить праздничные афиши и распространить их. | До 28.04.23г. | Работники МУ «ГДК» р. п. Дорогино |  |
| 8. | Приобрести открытки, подарки и вручить участникам ВОВ и вдовам. | До 09.05.23 г. | С.К. Станченко |  |
| 9. | Подготовить и разослать письма на предприятия и индивидуальным предпринимателям о спонсорской помощи. | До 20.04.23г. администрация р. п. Дорогино | С.К. Станченко |  |
| 10. | Провести сбор спонсорских денежных средств на проведение праздничных мероприятий. | До 27.04.23г. | Работники ГДК и специалисты администрации р. п. Дорогино |  |
| 11. | 1.Подготовить праздничный концерт «Привет тебе, веселый май!» 2. Организовать конкурс рисунков на асфальте «Мир на асфальте», посвященный 1 мая. | До 30.04.23г. До 30.04.2023 | Ганиева Е.Н. Тесленко С.Н. руководители творческих коллективов МУ «ГДК». Давыдова М.В. Архипова Я.С. |  |
| 12. | 1.Провести праздничный концерт «Привет тебе, веселый май!» 2. провести конкурс рисунков на асфальте «Мир на асфальте», посвященный 1 мая. | 01.05.2023г. 15.00 зрительный зал МУ «ГДК» До 01.05.2022 16.00 Площадка возле МУ» ГДК» | Ганиева Е.Н. Тесленко С.Н. руководители творческих коллективов МУ «ГДК». Давыдова М.В. Архипова Я.С. |  |
| 13. | 1. Подготовить праздничный концерт «Войны священные страницы» с элементами театрализации, посвященный 9 мая. 2. Подготовить радиожурнал: «В нашей памяти сегодня» 3. Организовать выставку детского рисунка: «Спасибо деду за Победу!» 4.Подготовить и организовать торжественный митинг: «И снова май, салют, цветы и песни!» 5.Подготовить огонек для участников ВОВ, вдов, тружеников тыла и Детей войны р.п. Дорогино: «Вспомним и скажем «СПАСИБО!»» 6.Подготовить праздничный концерт «Великая ПОБЕДА!» | До 05.05.2023 До 07.05.2023 До 08.05.2023 До 07.05.2023 До 07.05.2023 До 07.05.2023 | Ганиева Е.Н. Тесленко С.Н. Руководители творческих коллективов МУ «ГДК» р. п. Дорогино Архипова Я.С. Давыдова М.В. Козуб Е.А. Козуб Е.А. Тесленко С.Н. Специалисты администрации р. п. Дорогино Тесленко С.Н. Архипова Я.С. Творческие коллективы МУ «ГДК» |  |
| 14. | Организовать участников для проведения Всероссийской Акции «Свеча Памяти» | До 08.05.2023 г. | Актив ГДК, клуб «Ветеран», общественные организации р. п. Дорогино, Дорогинская СОШ, Молодежный совет р. п. Дорогино |  |
| 15. | Подготовить и организовать Акции: «Бессмертный полк» «Сирень Победы» «Георгиевская лента» «Солдатская каша» «Фонарики Победы» «Окна Победы» | До 07.05.2023 | Коллективы Администрации р. п. Дорогино, МУ «ГДК», Дорогинской СОШ, детского сада, Дорогинского детского дома, крупных предприятий и организаций поселка, общественных организаций поселка. |  |
| 16. | Провести праздничный концерт «Войны священные страницы» с элементами театрализации, посвященный 9 мая. | 07.05.2023 15.00 Зрительный зал МУ «ГДК» | Ганиева Е.Н. Тесленко С.Н. Руководители творческих коллективов МУ «ГДК» р. п. Дорогино |  |
| 17. | Провести Всероссийскую Акции «Свеча Памяти» | 08.05.2023 г. У Мемориала Славы | Козуб Е.А, Станченко С.К., Чернова Н.В. представители клуба «Ветеран», общественных организации р. п. Дорогино |  |
| 18. | 1.Провести радиожурнал: «В нашей памяти сегодня» 2.Провести акцию «Бессмертный полк» - шествие с портретами своих дедов и прадедов – участников Великой Отечественной войны 3.Провести акцию «Георгиевская лента» 4.Провести торжественный митинг: «И снова май, салют, цветы и песни!» 4.Провести огонек для участников ВОВ, вдов, тружеников тыла и Детей войны р. п. Дорогино: «Вспомним и скажем «СПАСИБО!»» 5.Провести праздничный концерт «Великая ПОБЕДА!» | 09.05.2023 11.00 У пожарной части 09.05.2023 11.50 -12.00 Шествие от Сберкассы поселка до Дорогинской СОШ 09.05.2023 В течение всего дня 09.05.2023 Территория Дорогинской СОШ 09.05.2023 14.00 Дорогинская СОШ 09.05.2022 Хоккейная коробка поселка | Архипова Я.С. Совет молодежи – СОШ – Н.В. Чернова Совет ГДК – Козуб Е.А. Представители предприятий и учреждений поселка Общественные организации поселка Молодежный Совет р. п. Дорогино Козуб Е.А. Тесленко С.Н. Специалисты администрации р. п. Дорогино Тесленко С.Н. Архипова Я.С. Творческие коллективы МУ «ГДК» Совет молодёжи Архипова Я.С. Тесленко С.Н. |  |
| 19. | Праздничный салют. | 09.05.2023 Стадион поселка 22.00 | администрация р. п. Дорогино |  |
| 20. | Посетить ветеранов войны, вдов, тружеников тыла на дому | до 09.05.2023 г. | администрация р. п. Дорогино, Работники ГДК, Совет молодежи, Совет ветеранов, клуб ветеранов |  |
| 21. | Провести фотосъемку праздников | с 01.05.2023г. по 09.05.2023г.- | Бедрина Е.А. |  |
| 22. | Подготовить письмо в ОВД по Черепановскому району о праздничных мероприятиях. | до 30.04.2023г. 1 и 9 мая | Станченко С.К. |  |
| 23. | Разместить информацию о проведении мероприятий в газету «Черепановский вести» и в социальных сетях | до 11.05.2023. | Ганиева Е.Н. Архипова Я.С. . |  |

|  | Приложение №2 к постановлению администрации рабочего поселка Дорогино Черепановского района от 06.04.2023 г№ 58 |
| --- | --- |

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНИКОВ

1 МАЯ и 9 МАЯ на территории р. п. ДОРОГИНО в 2023 году.

Председатель оргкомитета:

- Стаценко Л.С.   – Глава рабочего поселка Дорогино

Члены оргкомитета:

- Станченко С.К.– специалист администрации рабочего поселка Дорогино

- Козуб Е.А.. – директор МУ «ГДК» р. п. Дорогино

- Чернова Н.В. –    директор Дорогинской СОШ

- Ободова Е.Ю.  – директор ДШИ

- Рогачев Е.С. – директор ООО «ЖКХ-Дорогино»

- Ганиева Е.Н. – специалист по работе с молодежью р. п. Дорогино

- Ишкова Е.Ф.- председатель Клуба «Ветеран»

- Коновалова Н.А. – директор Дорогинского Детского Дома

- Таранова Р.В. – председатель совета ветеранов

|  |  | Приложение №3 к постановлению администрации рабочего поселка Дорогино Черепановского района от 06.04.2022 г №58 |  |
| --- | --- | --- | --- |

СМЕТА РАСХОДОВ

НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

посвященных 1 мая и 9 мая.

| № П/П | Наименование мероприятия | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Чаепитие для ветеранов ВОВ | 8 000 руб. |
| 2. | Посещение ветеранов войны на дому 11*705 | 7 755 руб. |
| 3. | Покупка шаров на митинг 9 Мая 60 шт.* | 1 500 руб. |
| 4. | Гвоздики 11*90 | 1 320 руб. |
| 5. | Георгиевская лента | 1 000 руб. |
| 6. | Транспортировка ветеранов | 500 руб. |
| 7. | праздничный салют | 40 000 руб. |
| ИТОГО: |  | 60 075 руб. |

Сетевой график проведения праздничного мероприятия,

посвященного Дню Победы

09.05.2023 г.

| № п/п | Наименование мероприятия | Время проведения | Место проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акция «Бессмертный полк» - шествие с портретами своих дедов и прадедов – участников Великой Отечественной войны | 11.50-12.00ч. | от здания сберкассы до школы |
| 2 | Радиожурнал «В нашей Памяти сегодня!» | с 11.00 | у Пожарной части |
| 3 | Митинг «И снова май, салют, цветы и песни!» | 12.00-12.40 | у памятника (территория Дорогинской СОШ) |
| 4. | Огонек для участников ВОВ, вдов, тружеников тыла и Детей войны р. п. Дорогино: «Вспомним и скажем «СПАСИБО!» | 14.00 | Дорогинская СОШ |
| 5. | Праздничная танцевальная программа «Великая Победа» | 20.00ч. | хоккейная коробка |
| 7. | Праздничный салют на стадионе | 22.00 | стадион |