АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ДОРОГИНО ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.07.2023 г. №121

О плане мероприятий по подготовке и проведению праздника День поселка  «Силуэты любимого поселка».

В целях укрепления народных традиций, уважения к родному краю, его истории, сохранения и демонстрации культурного и духовного потенциала р.п. Дорогино,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Время проведения праздничного мероприятия празднования дня поселка «Силуэты любимого поселка» назначить на 12 августа 2023 г.

- Утвердить план подготовки и проведения празднования Дня поселка р.п. Дорогино (приложение №1);

- Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования Дня поселка на территории р.п. Дорогино (приложение №2);

- Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка Дорогино                                                   Л.С. Стаценко

Медведева В.М.

71258

Приложение №1

к постановлению администрации

рабочего поселка Дорогино

Черепановского района

от 18.07.2023г№ 121

План подготовки и проведения праздника Дня Поселка р. П. Дорогино 2023 г.:

«Силуэты любимого поселка»

| № п/п | Наименование мероприятия» | Дата и место проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обсуждение плана подготовки и проведения праздника, посвященного Дню Поселка. - составить список оргкомитета; - составить список для награждения; - составить список для чествования: - составить список мастеров народного творчества, садоводов, цветоводов, пчеловодов для участия в выставке «Щедра талантами родная сторона» и для награждения в последнем блоке. | 26.07.2023 Администрация р.п. Дорогино | Козуб Е.А. Медведева В.М. Таранова Р.В. Потапова Н.Н. Танакова И.В. Ишкова Е.Ф. Бедрина Е.А. |
| 2. | Провести месячник по благоустройству территории предприятий, организаций, учреждений. | 13.07.2023- 04.08.2023 г. | Руководители предприятий. Организаций. Учреждений. |
| 3. | Подведение итогов по благоустройству р.п. Дорогино | 07.08.2023 г. | Администрация р.п. Дорогино |
| 4. | Определить список номинантов жителей р.п. Дорогино на награждения: - Почетной грамоты Совета Депутатов законодательного собрания НСО; - Почетной грамотой Главы района; - Почетной грамотой Главы р.п. Дорогино; Направить соответствующие ходатайства. |  | Специалист Администрации р.п. Дорогино Медведева В.М. |
| 5. | Обновление Доски Почета. | До 10.08.2023 г. | Медведева В.М. |
| 6. | Хозяйственные вопросы по организации праздника: подготовка площадки для проведения мероприятия (ГДК); - организация торговых точек на празднике; - оформление сцены - организация фейерверка. | До 10.08.2023 12.08.2023 12.08.2023 с 15.00ч. 12.08.2023 12.08.2023 22.00 ч. | Рогачев Е.С. Козуб Е.А. Медведева В.М. Козуб Е.А. Администрация р.п. Дорогино Медведева В.М. Шафранский В.В. (по согласованию) |
| 8. | Оформление: - пригласительные. - афиши. - программа праздника. | До 10.08.2023 До 10.08.2023 До 10.08.2023 | Медведева В.М. Ганиева Е.Н. Ишкова Е.Ф. Козуб Е. Руководители коллективов МУ «ГДК» |
| 9. | Торжественная часть праздника: Торжественная часть праздника «Силуэты любимого поселка»; -Награждение лучших представителей трудовых коллективов поселка; -Награждения жителей , занесенных на Доску Почета; -Поздравление трудовых коллективов заводов поселка с Днем строителя -Подведение итогов по благоустройству; -Подведение итогов выставки «Щедра талантами родная сторона». Программа выступлений творческих коллективов района и области Дискотека. Праздничный фейерверк! | 17.00ч 17.00 -18.20 ч. 18.30-21.00 12.08.2023 12.08.2023 С 21.00 – 22.00 | Медведева В.М. Козуб Е.А. Тесленко С.Н. Козуб Е.А. Исполнительный директор ООО «Завод керамических изделий «Универсал» А.И.Панченко Козуб Е.А. Тесленко С.Н. Ганиева Е.Н. Бедрина Я.С. Медведева В.М. |
| 10. | Организация торговых точек. | 12.08.2023 С 15.00 | ИП поселка |
| 11. | Развлекательные комплексы для детей. | 12.08.2023 С 15.00 | Администрация р.п.Дорогино |
| 12. | Выставка – продажа изделий мастеров народно – прикладного творчества | 12.08.2023 С 15.00 | Е.Ф.Ишкова |
| 14. | Финансирование праздника. | До 10.08.2023. | Администрация р.п. Дорогино, руководители предприятий и учреждений поселка ИП. |
| 16. | Дежурство врача. | На протяжении всего праздника. 12.08.2023г. | Медведева В.М. |
| 17. | Подготовить письма в РОВД и о дежурстве врача. | До 10.08.2023 | Медведева В.М. |
| 18. | Организовать видео и фотосъемку праздника. | 12.08.2023 с 17.00 ч. | Козуб Е.А. |
| 19. | Пригласить корреспондента и редакции «Черепановские Вести» | До 12.08.2023 г. | Администрация р.п. Дорогино |
| 20. | Ответственный за явку приглашенных на праздник. | 12.08.2023 г. | Специалист администрации р.п. Дорогино |

|  | Приложение №2 к постановлению администрации рабочего поселка Дорогино Черепановского района от 18.07.2023г № 121 |
| --- | --- |

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ праздника День поселка

«Силуэты любимого поселка».

Председатель оргкомитета:

- Стаценко Л.С.   – Глава рабочего поселка Дорогино

Члены оргкомитета:

- Медведева В.М.– специалист администрации рабочего поселка Дорогино

- Козуб Е.А. – директор МУ «ГДК» р.п. Дорогино

- Чернова Н.В.–    директор Дорогинской СОШ

- Рогачев Е.С. – директор ООО «ЖКХ-Дорогино»