АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ДОРОГИНО
ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.01.2023 г. № 11

Об утверждении плана по устранению недостатков,

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2023 год Муниципального Учреждения «Городской Дом культуры»

рабочего поселка Дорогино Черепановского района Новосибирской области

По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг, проведенной в отношении   МУ «ГДК»  р.п. Дорогино  и  на  основании  выводов и предложений Общественного совета по независимой оценке качества при министерстве культуры Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2023-2024 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на директора МУ «ГДК» р. п. Дорогино.

Глава рабочего поселка Дорогино                                                         Л.С. Стаценко

Приложение

к постановлению администрации

р. п. Дорогино от 16.01.2023 г. № 11

Черепановского района

Новосибирской области

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2023 год

Муниципальное Учреждение «Городской Дом культуры» рабочего поселка Дорогино Черепановского района Новосибирской области

полное название организации (в соответствии с уставом)

| ### № | ### Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | ### Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | ### Плановый срок реализации мероприятия | ### Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | ### Сведения о ходе реализации мероприятия2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ### реализованные меры по устранению выявленных недостатков | ### фактический срок реализации |
| ### I. | ### Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
|  | Несоответствие информации о деятельности организации, размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет» требованиям приказа Минкультуры РФ № 277 | Обновить информацию о режиме работы МУ ГДК р. п. Дорогино Разместить информацию о деятельности учреждения и проводимых мероприятиях на сайте Дорогинского ГДК | 01.02.2023 | Козуб Елена Александровна, директор МУ «ГДК» р. п. Дорогино |  |  |
| ### II. | Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
|  | Нет обеспечения в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими Недостаточна доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов. | Установить кнопку вызова персонала учреждения. Обучить специалиста по работе с инвалидами | 2023 -2024 гг. | Козуб Елена Александровна, директор МУ «ГДК» р. п. Дорогино |  |  |