## Приложение 3
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Договору №
от _________________ 2023 г.
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по ул. Светлая 30 в р.п. Дорогино Черепановского района Новосибирской области
№ п/п | Наименование этапа выполнения договора | Физический объем |  | Сроки исполнения этапа выполнения контракта
|  | ед. изм. | кол-во | начало | окончание
1 | Подготовка территории, установка бортовых камней | комплекс | 1 | не позднее 15.05.2023 | 30.06.2023
2 | Асфальтирование внутридворовых проездов, парковок и тротуаров | комплекс | 1 | 01.07.2023 | 01.08.2023
3 | Установка малых архитектурных форм и светильников | комплекс | 1 | 01.08.2023 | 15.08.2023
| Заказчик: |  |  | Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Дорогинское»
| ________________/Е.С. Рогачев/ |  |  | ______________
| МП |  |  | МП (при наличии)