## Приложение 2
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Договору №
от _________________ 2023 г.
ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ДОГОВОРУ РАБОТ
Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. Центральная 23, 25 в р.п. Дорогино Черепановского района Новосибирской области
№ п/п | Наименование этапа выполнения договора | Сроки выплаты аванса | Размер аванса, подлежащие к выплате подрядчику | Сумма к оплате*,руб. | Сроки оплаты за выполненный этап выполнения контракта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Демонтажные работы | - | - | согласно сметной стоимости | в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки этапа строительства объекта
2 | Покрытие проездов и площадок | - | - | согласно сметной стоимости | в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки этапа строительства объекта
3 | Покрытие тротуаров и площадок | - | - | согласно сметной стоимости | в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки этапа строительства объекта
4 | Брусчатое покрытие тротуаров | - | - | согласно сметной стоимости | в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки этапа строительства объекта
5 | Пандус | - | - | согласно сметной стоимости | в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки этапа строительства объекта
6 | Малые архитектурные формы | - | - | согласно сметной стоимости | в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки этапа строительства объекта
7 | Освещение МКД |  |  | согласно сметной стоимости | в срок не более 7 (Семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки этапа строительства объекта
| Итого: |  |  | 6858320.79
1 | Цена контракта | 6858320.79
2 | Срок окончательной оплаты | не позднее 7 (семи) дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ
3 | Размер окончательной оплаты | в соответствии с окончательным актом приемки этапа строительства объекта
| Заказчик: |  |  |  | Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «ЖКХ Дорогинское»
| ________________/Е.С. Рогачев/ |  |  |  | ______________
| МП |  |  |  | МП (при наличии)